## ÁREAS TOTAIS
QUADRO DE ÁREAS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE
| DESCRIÇÃO | UN | ÁREA (M²)
| COMPLEXO PENITENCIÁRIO Dr. MANUEL C. NETO – COPEMCAN – SÃO CRISTÓVÃO | M² | 18753.71
| CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE N.S. DO SOCORRO – CADEIÃO | M² | 1467.83
| PRESÍDIO FEMININO – PREFEM – N.S. DO SOCORRO | M² | 3890.96
| HOSTIPAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – HCTP – ARACAJU | M² | 2142.93
| ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA – EGESP – ARACAJU | M² | 942.21
| DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DESIPE – ARACAJU | M² | 727.24
| COMPLEXO PENITENCIÁRIO A. A. J. FILHO – COMPAJAF – ARACAJU | M² | 6736.02
| PRESÍDIO REG. SEM. LEITE NETO – PRESLEN – N.S. DA GLÓRIA | M² | 2605.46
| PRESÍDIO REG. JUIZ M. B. DE SOUZA – PREMABAS – TOBIAS BARRETO | M² | 3014.61
| DESCRIÇÃO | UN | ÁREA (M²)
COPEMCAN
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 18753.71
| Guarita Elevada | M² | 182.52
| Bloco de Recepção/Revista | M² | 706.79
| Bloco Manutenção de Veículos | M² | 674.77
| Bloco Administração | M² | 1335.94
| Bloco Posto de Saúde | M² | 558.1
| Bloco Lavanderia e Almoxarifado | M² | 674.73
| Bloco Cozinha e Padaria | M² | 674.73
| Bloco de Atividades Múltiplas | M² | 458.91
| Módulo de Vivência, Inclusão e Observação | M² | 2155.9
| Bloco de Atividades Múltiplas | M² | 460.55
| Módulo de Vivência Masculino | M² | 6467.7
| Módulo de Vivência Feminino | M² | 2155.9
| Bloco de Atividades Múltiplas e Observação | M² | 462.18
| Bloco de Atividades Múltiplas | M² | 924.3
| Bloco da Companhia da Policia Militar | M² | 674.69
| Central de GLP | M² | 64
| Subestação | M² | 32
| Reservatório elevado | M² | 90
| PDA |  | 18689.71
CADEIÃO
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M² | 5189.75
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 1467.83
| Guarita Elevada | M² | 14.58
| Edificação existente - cobertura | M² | 1453.25
| Banho de sol | M² | 222.1
| PDA | M² | 1467.83
| PREFEM - Presídio Feminino | M²
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 3890.96
| Guarita elevada | M² | 21.87
| Guarita externa | M² | 26.13
| Edificação existente - Bloco A | M² | 1890.54
| Edificação existente - Bloco B | M² | 1233.69
| Área Coberta | M² | 397.82
| Serviços e Palco | M² | 170.5
| Capela | M² | 114.5
| Subestação | M² | 8.53
| Casa de lixo e gás | M² | 20.31
| Reservatório elevado | M² | 7.07
| Quadra | M² | 938.53
| Coradouro | M² | 58.91
| Praça | M² | 170.2
| PDA | M² | 3870.65
| HCTP | M²
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 2142.93
| Recepção/refeitório | M² | 284.66
| Consultórios/observação/alojamento | M² | 320.73
| Alojamento 01 | M² | 86.85
| Alojamento 02 | M² | 82.94
| Ala A | M² | 409.46
| Ala B | M² | 419.23
| Circulação | M² | 31.96
| Refeitório/cozinha | M² | 456.12
| Casa de gás | M² | 7
| Casa de lixo | M² | 19.62
| Guarita | M² | 8.45
| Reservatório | M² | 15.91
| PDA |  | 2116.31
| EGESP | M²
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 942.21
| Pavimento térreo | M² | 483.83
| Pavimento superior | M² | 345.32
| Área Coberta Externa | M² | 113.06
| PDA | M² | 483.83
| PRESLEN | M²
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 2605.46
| Bloco Militar | M² | 106.27
| Bloco Portaria e Agentes Penitenciários | M² | 221.74
| Bloco Administração | M² | 258.44
| Bloco Triagem e Celas do Seguro | M² | 281.59
| Bloco Cozinha e Refeitório dos Agentes | M² | 280.65
| Bloco Refeitório dos Detentos e Atividades Sociais | M² | 247.05
| Bloco Pavilhão de Celas e Lavanderia | M² | 723.38
| bloco Oficinas | M² | 334.32
| Subestação | M² | 12.45
| Casa de gás | M² | 7.05
| Reservatório elevado | M² | 6.16
| Quiosque | M² | 126.36
| PDA | M² | 2472.05
| PREMABAS | M²
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 3318.45
| Guarda militar | M² | 108.9
| Alojamento agentes | M² | 139.31
| Revista | M² | 127.48
| Administração | M² | 303.84
| Lavanderia | M² | 53.29
| Visita íntima | M² | 164.05
| Tranca | M² | 92.67
| Atividades Múltiplas | M² | 174.32
| Alojamento 01 | M² | 276.55
| Alojamento 02 | M² | 68.33
| Alojamento 03 | M² | 279.73
| Alojamento 04 | M² | 174.59
| Alojamento 05 | M² | 266.51
| Alojamento 06 | M² | 262.47
| Alojamento/Seguro | M² | 133.76
| Cozinha | M² | 205.53
| Visita coletiva e oficina | M² | 363.31
| Lixo e gás | M² | 12.15
| Reservatório elevado | M² | 12.57
| Subestação | M² | 12.9
| Guarita Elevada | M² | 50.89
| Guarita 01 | M² | 5.94
| Reservatório semi-enterrado | M² | 29.36
| Módulo de Saúde – projeto efetuado no contrato da M2 | M² | 308.3
| Visita íntima – não executado | M² | 164.05
| Tranca – não executado | M² | 92.67
| PDA | M² | 3306.3
| COMPAJAF | M²
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 6736.02
| Administração | M² | 262.94
| Corpo da guarda | M² | 262.94
| Seguro e triagem | M² | 738.85
| Refeitório e atividades | M² | 1079.46
| Serviços | M² | 483.56
| Visita e tratamento penal | M² | 391.08
| Saúde e parlatório | M² | 476.63
| Detenção térreo | M² | 1410.73
| Detenção superior | M² | 1481.83
| Subestação e gerador | M² | 50.88
| Reservatório elevado | M² | 2.74
| Serviços e manutenção | M² | 94.38
| PDA | M² | 5325.29
M²
| DESIPE | M²
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | M²
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE PARA OS PROJETOS | M² | 727.24
| PDA | M² | 727.24
M²
| CRITÉRIOS | UND | VALOR
| COORDENAÇÃO | % | 0%
| APROVAÇÕES | % | 20%
| HONORÁRIO | % | 100%
| CRITÉRIO PREÇOS UNITÁRIOS PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL | % | 10%

## EXEC. EDIFICAÇÕES
QUADRO - PROPOSTA DE PREÇO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE
ITEM | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA |  |  |  | PREÇO TOTAL (R$) | APROVAÇÕES
20%
1 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO Dr. MANUEL C. NETO – COPEMCAN – SÃO CRISTÓVÃO
1.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 18753.71 | m² | 6886.391
1.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 18753.71 | m² | 68863.91 | 13772.782
1.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
1.4 | PROJETO PDA | - | 18689.71 | m² | 25978.094
1.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 37443.42 | m² | 7488.684
| Sub-total |  |  |  | 110417.079 | 14012.782
2 | PRESÍDIO REG. JUIZ M. B. DE SOUZA – PREMABAS – TOBIAS BARRETO
2.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 3014.61 | m² | 1145
2.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 3014.61 | m² | 9842.29 | 1968.458
2.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
2.4 | PROJETO PDA | - | 3306.3 | m² | 4441.32
2.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 6320.91 | m² | 1264.182
| Sub-total |  |  |  | 17892.792 | 2208.458
3 | PRESÍDIO REG. SEM. LEITE NETO – PRESLEN – N.S. DA GLÓRIA
3.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 2605.46 | m² | 1145
3.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 2605.46 | m² | 8307.98 | 1661.596
3.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
3.4 | PROJETO PDA | - | 2472.05 | m² | 3273.37
3.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 5077.51 | m² | 1145
| Sub-total |  |  |  | 15071.35 | 1901.596
4 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO A. A. J. FILHO – COMPAJAF – ARACAJU
4.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 6736.02 | m² | 2379.758
4.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 6736.02 | m² | 23797.58 | 4759.516
4.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
4.4 | PROJETO PDA | - | 5325.29 | m² | 7267.906
4.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 12061.31 | m² | 2412.262
| Sub-total |  |  |  | 37057.506 | 4999.516
5 | CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE N.S. DO SOCORRO – CADEIÃO
5.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 1467.83 | m² | 1145
5.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 1467.83 | m² | 4041.86 | 808.372
5.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
5.4 | PROJETO PDA | - | 1467.83 | m² | 1867.462
5.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 2935.66 | m² | 1145
| Sub-total |  |  |  | 9399.322 | 1048.372
6 | PRESÍDIO FEMININO – PREFEM – N.S. DO SOCORRO
6.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 3890.96 | m² | 1312.86
6.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 3890.96 | m² | 13128.6 | 2625.72
6.6 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
6.4 | PROJETO PDA | - | 3870.65 | m² | 5231.41
6.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 7761.61 | m² | 1552.322
| Sub-total |  |  |  | 22425.192 | 2865.72
7 | HOSTIPAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – HCTP – ARACAJU
7.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 2142.93 | m² | 1145
7.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 2142.93 | m² | 6573.49 | 1314.698
7.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
7.4 | PROJETO PDA | - | 2116.31 | m² | 2775.334
7.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 4259.24 | m² | 1145
| Sub-total |  |  |  | 12838.824 | 1554.698
8 | DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DESIPE – ARACAJU
8.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 727.24 | m² | 1145
8.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 727.24 | m² | 1309.03 | 261.806
8.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
8.4 | PROJETO PDA | - | 727.24 | m² | 1145
8.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 1454.48 | m² | 1145
| Sub-total |  |  |  | 5944.03 | 501.806
9 | ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA – EGESP – ARACAJU
9.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | - | 942.21 | m² | 1145
9.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 942.21 | m² | 2070.79 | 414.158
9.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | - | 1 | un | 1200 | 240
9.4 | PROJETO PDA | - | 483.83 | m² | 1145
9.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | - | 1426.04 | m² | 1145
| Sub-total |  |  |  | 6705.79 | 654.158
| SUB-TOTAL |  |  |  | 237751.885 | 29747.106
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 267498.991
OBSERVAÇÕES:
1. O preço final inclui encargos, impostos e lucro.
2. O critério adotado para o levantamento cadastral das instalações existentes foi de 10% dos valores dos projetos.
3. O projeto de PDA somente será executado e pago, se o relatório de análise de risco determinar a necessidade do mesmo.
4. Método de cálculo com escalonamento de área (Tabela de Honorários - observações, item 3 da página 11).
5. A área considerada para cálculo do orçamento e especificações é a soma do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e PDA. Se o projeto de PDA não for executado, deverá ser desconsiderado esta área na planilha de medição.

## CRONOGRAMA ENTREGA
CRONOGRAMA DE ENTREGA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 15 DIAS (1ª ENTREGA) | 30 DIAS (2ª ENTREGA) | 60 DIAS (4ª ENTREGA) | 75 DIAS (5ª ENTREGA) | 90 DIAS (6ª ENTREGA) | 105 DIAS (7ª ENTREGA) | 120 DIAS (8ª ENTREGA) | 135 DIAS (9ª ENTREGA) | 150 DIAS (10ª ENTREGA) | 165 DIAS (11ª ENTREGA) | 180 DIAS (12ª ENTREGA) | 190 DIAS (13ª ENTREGA) | 195 DIAS (14ª ENTREGA) | 210 DIAS (15ª ENTREGA) | 225 DIAS (16ª ENTREGA) | 240 DIAS (17ª ENTREGA) | 255 DIAS (18ª ENTREGA) | 270 DIAS (19ª ENTREGA) | ENTREGA FINAL (21ª ENTREGA)
1 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO Dr. MANUEL C. NETO – COPEMCAN – SÃO CRISTÓVÃO
1.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
1.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
1.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
1.4 | PROJETO PDA
1.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
2 | PRESÍDIO REG. JUIZ M. B. DE SOUZA – PREMABAS – TOBIAS BARRETO
2.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
2.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
2.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
2.4 | PROJETO PDA
2.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
3 | PRESÍDIO REG. SEM. LEITE NETO – PRESLEN – N.S. DA GLÓRIA
3.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
3.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
3.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
3.4 | PROJETO PDA
3.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
4 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO A. A. J. FILHO – COMPAJAF – ARACAJU
4.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
4.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
4.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
4.4 | PROJETO PDA
4.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
5 | CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE N.S. DO SOCORRO – CADEIÃO
5.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
5.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
5.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
5.4 | PROJETO PDA
5.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
6 | PRESÍDIO FEMININO – PREFEM – N.S. DO SOCORRO
6.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
6.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
6.6 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
6.4 | PROJETO PDA
6.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
7 | HOSTIPAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – HCTP – ARACAJU
7.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
7.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
7.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
7.4 | PROJETO PDA
7.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
8 | DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DESIPE – ARACAJU
8.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
8.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
8.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
8.4 | PROJETO PDA
8.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)
0 | Sub-total
9 | ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA – EGESP – ARACAJU
9.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS
9.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
9.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA
9.4 | PROJETO PDA
9.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE)

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | [8 empty] | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
|  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE | [8 empty] | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO FINAL (R$) | 45 DIAS (3ª ENTREGA) | 75 DIAS (5ª ENTREGA) | 90 DIAS (6ª ENTREGA) | 105 DIAS (7ª ENTREGA) | 120 DIAS (8ª ENTREGA) | 135 DIAS (9ª ENTREGA) | 150 DIAS (10ª ENTREGA) | 165 DIAS (11ª ENTREGA) | 180 DIAS (12ª ENTREGA) | 195 DIAS (14ª ENTREGA) | 210 DIAS (15ª ENTREGA) | 225 DIAS (16ª ENTREGA) | 240 DIAS (17ª ENTREGA) | 255 DIAS (18ª ENTREGA) | 270 DIAS (19ª ENTREGA) | 285 DIAS (20ª ENTREGA) | ENTREGA FINAL (21ª ENTREGA) | APROVAÇÕES
1 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO Dr. MANUEL C. NETO – COPEMCAN – SÃO CRISTÓVÃO
1.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 6886.391 | 3443.2 | 0 | 0 | 3443.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 50% |  |  | 50%
1.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 68863.91 | 0 | 0 | 34431.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34431.95 | 13772.782
|  | 100% |  |  | 50% | [13 empty] | 50% | 100%
1.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% |  |  | 50% | [13 empty] | 50% | 100%
1.4 | PROJETO PDA | 25978.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12989.05 | 0 | 12989.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50%
1.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 7488.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.34 | 0
|  | 100% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50%
0 | Sub-total | 110417.08 | 3443.2 | 0 | 35031.96 | 3443.19 | 16733.39 | 0 | 12989.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38776.29 | 14012.78
2 | PRESÍDIO REG. JUIZ M. B. DE SOUZA – PREMABAS – TOBIAS BARRETO
2.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 1145 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  | 50% |  | 50%
2.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 9842.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.14 | 1968.458
|  | 100% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
2.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
2.4 | PROJETO PDA | 4441.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.66 | 0 | 2220.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [6 empty] | 50% |  | 50%
2.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 1264.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.09 | 0
|  | 100% | [6 empty] | 50% | [9 empty] | 50%
0 | Sub-total | 17892.79 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 5521.15 | 0 | 2852.75 | 0 | 2220.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153.23 | 2208.46
3 | PRESÍDIO REG. SEM. LEITE NETO – PRESLEN – N.S. DA GLÓRIA
3.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 1145 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  |  | 50% |  | 50%
3.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 8307.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153.99 | 1661.596
|  | 100% | [6 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | 100%
3.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% | [6 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | 100%
3.4 | PROJETO PDA | 3273.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.69 | 0 | 1636.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  | 50%
3.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0
|  | 100% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | 100%
0 | Sub-total | 15071.35 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 4753.99 | 0 | 2209.19 | 0 | 1636.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5326.49 | 1901.6
4 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO A. A. J. FILHO – COMPAJAF – ARACAJU
4.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 2379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.88 | 0 | 1189.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [5 empty] | 50% |  | 50%
4.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 23797.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11898.79 | 4759.516
|  | 100% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | 100%
4.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | 100%
4.4 | PROJETO PDA | 7267.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633.95 | 0 | 0 | 3633.96 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  |  | 50%
4.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 2412.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.13 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
0 | Sub-total | 37057.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.88 | 0 | 1189.88 | 12498.79 | 0 | 4840.08 | 0 | 0 | 3633.96 | 0 | 0 | 13704.92 | 4999.52
5 | CADEIA PÚBLICA TERRITORIAL DE N.S. DO SOCORRO – CADEIÃO
5.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50%
5.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 4041.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.93 | 808.372
|  | 100% | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
5.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
5.4 | PROJETO PDA | 1867.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.73 | 0 | 933.73 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  | 50%
5.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
0 | Sub-total | 9399.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 2620.93 | 0 | 1506.23 | 0 | 933.73 | 0 | 3193.43 | 1048.37
6 | PRESÍDIO FEMININO – PREFEM – N.S. DO SOCORRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 1312.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.43 | 0 | 656.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50%
6.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 13128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564.3 | 2625.72
|  | 100% | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
6.6 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
6.4 | PROJETO PDA | 5231.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.71 | 0 | 2615.7 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  | 50%
6.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 1552.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.16 | 0 | 0 | 0 | 776.16 | 0
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
0 | Sub-total | 22425.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.43 | 0 | 656.43 | 7164.3 | 0 | 3391.87 | 0 | 2615.7 | 0 | 7940.46 | 2865.72
7 | HOSTIPAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – HCTP – ARACAJU
7.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [9 empty] | 50% |  | 50%
7.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 6573.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.75 | 0 | 0 | 0 | 3286.74 | 1314.698
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
7.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
7.4 | PROJETO PDA | 2775.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.67 | 1387.66 | 0 | 0
|  | 100% | [14 empty] | 50% | 50%
7.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0
|  | 100% | [14 empty] | 50% |  | 50% | 100%
0 | Sub-total | 12838.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 3886.75 | 0 | 1960.17 | 1387.66 | 4459.24 | 1554.7
8 | DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DESIPE – ARACAJU
8.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [9 empty] | 50% |  | 50%
8.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 1309.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.52 | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 261.806
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
8.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
8.4 | PROJETO PDA | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 572.5 | 0 | 0
|  | 100% | [14 empty] | 50% | 50%
8.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0
|  | 100% | [14 empty] | 50% |  | 50% | 100%
0 | Sub-total | 5944.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 1254.52 | 0 | 1145 | 572.5 | 1827.01 | 501.81
9 | ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA – EGESP – ARACAJU
9.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [9 empty] | 50% |  | 50%
9.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 2070.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4 | 0 | 0 | 0 | 1035.39 | 414.158
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
9.3 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 240
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
9.4 | PROJETO PDA | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 572.5 | 0 | 0
|  | 100% | [14 empty] | 50% | 50%
9.5 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 0
|  | 100% | [14 empty] | 50% |  | 50%
0 | Sub-total | 6705.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 572.5 | 1635.4 | 0 | 1145 | 572.5 | 2207.89 | 654.16
| SUB-TOTAL | 237751.88 | 3443.2 | 572.5 | 35031.96 | 4588.19 | 22254.54 | 1762.38 | 20595.78 | 2418.81 | 16928.64 | 2946.43 | 16261.99 | 1717.5 | 11674.77 | 3633.96 | 7799.6 | 2532.66 | 83588.96
|  | 100% | 1.448% | 0.241% | 14.74% | 1.93% | 9.36% | 0.741% | 8.663% | 1.017% | 7.12% | 1.239% | 6.84% | 0.722% | 4.91% | 1.528% | 3.281% | 1.065% | 35.16% | 0%
| APROVAÇÕES DE PROJETOS | 29747.106 | [17 empty] | 29747.12
| TOTAL GERAL | 267498.99 | 3443.2 | 572.5 | 35031.96 | 4588.19 | 22254.54 | 1762.38 | 20595.78 | 2418.81 | 16928.64 | 2946.43 | 16261.99 | 1717.5 | 11674.77 | 3633.96 | 7799.6 | 2532.66 | 83588.96 | 29747.12

## PROJ. EXEC. AUX
QUADRO AUXILIAR
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO, PDA E ORÇAMENTO PARA UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE
| LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE PCI E QUADROS ELÉTRICOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Valor adotado para valores abaixo do mínimo | un | 1 | 1145 | 1145
0
| Total |  | 18753.71 |  | 1145
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 1145
| RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO – PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Relatório | un | 1 | 1200 | 1200
| Total |  | 1 |  | 1200
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 1200
1.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 18003.71 | 3.75 | 67513.91
| Total |  | 18753.71 |  | 68863.91
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 68863.91
1.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 750 | 1.15 | 862.5
| Acima de 750 m² | m² | 17939.71 | 1.4 | 25115.594
| Total |  | 18689.71 |  | 25978.094
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 25978.094
2.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 2264.61 | 3.75 | 8492.29
| Total |  | 3014.61 |  | 9842.29
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 9842.29
2.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 750 | 1.15 | 862.5
| Acima de 750 m² | m² | 2556.3 | 1.4 | 3578.82
| Total |  | 3306.3 |  | 4441.32
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 4441.32
3.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 1855.46 | 3.75 | 6957.98
| Total |  | 2605.46 |  | 8307.98
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 8307.98
3.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 750 | 1.15 | 862.5
| Acima de 750 m² | m² | 1722.05 | 1.4 | 2410.87
| Total |  | 2472.05 |  | 3273.37
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 3273.37
4.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 5986.02 | 3.75 | 22447.58
| Total |  | 6736.02 |  | 23797.58
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 23797.58
4.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 750 | 1.15 | 862.5
| Acima de 750 m² | m² | 4575.29 | 1.4 | 6405.406
| Total |  | 5325.29 |  | 7267.906
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 7267.906
5.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 717.83 | 3.75 | 2691.86
| Total |  | 1467.83 |  | 4041.86
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 4041.86
5.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 750 | 1.15 | 862.5
| Acima de 750 m² | m² | 717.83 | 1.4 | 1004.962
| Total |  | 1467.83 |  | 1867.462
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 1867.462
6.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 3140.96 | 3.75 | 11778.6
| Total |  | 3890.96 |  | 13128.6
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 13128.6
6.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 750 | 1.15 | 862.5
| Acima de 750 m² | m² | 3120.65 | 1.4 | 4368.91
| Total |  | 3870.65 |  | 5231.41
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 5231.41
7.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 1392.93 | 3.75 | 5223.49
| Total |  | 2142.93 |  | 6573.49
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 6573.49
7.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 750 | 1.15 | 862.5
| Acima de 750 m² | m² | 1366.31 | 1.4 | 1912.834
| Total |  | 2116.31 |  | 2775.334
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 2775.334
8.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 727.24 | 1.8 | 1309.03
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 0 | 3.75 | 0
| Total |  | 727.24 |  | 1309.03
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 1309.03
8.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 727.24 | 1.15 | 836.326
| Acima de 750 m² | m² | 0 | 1.4 | 0
| Total |  | 727.24 |  | 836.326
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Mínimo | un | 1 | 1145 | 1145
| Valor Final |  |  |  | 1145
9.2 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.8 | 1350
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 192.21 | 3.75 | 720.79
| Total |  | 942.21 |  | 2070.79
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Final |  |  |  | 2070.79
9.4 | PROJETO PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² | m² | 483.83 | 1.15 | 556.4045
| Acima de 750 m² | m² |  | 1.4 | 0
| Total |  | 483.83 |  | 556.4045
| Honorário |  |  |  | 100%
| Valor Mínimo | un | 1 | 1145 | 1145
| Valor Final |  |  |  | 1145
| ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS CONTRATADOS (ORSE) | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Projetos Incêndio, PDA
| Fundações | m² |  | 0.25
| Estrutural | m² |  | 0.4
| Elétrico | m² |  | 0.6
1.5 | COPEMCAN | m² | 37443.42 | 0.2 | 7488.684
2.5 | PREMABAS | m² | 6320.91 | 0.2 | 1264.182
3.5 | PRESLEN | m² | 5077.51 | 0.2 | 1015.502
4.5 | COMPAJAF | m² | 12061.31 | 0.2 | 2412.262
5.5 | CADEIÃO | m² | 2935.66 | 0.2 | 587.132
6.5 | PREFEM - Presídio Feminino | m² | 7761.61 | 0.2 | 1552.322
7.5 | HCTP | m² | 4259.24 | 0.2 | 851.848
8.5 | DESIPE | m² | 1454.48 | 0.2 | 290.896
9.5 | EGESP | m² | 1426.04 | 0.2 | 285.208
| Valor adotado para valores abaixo do mínimo | un | 1 | 1145 | 1145
| Gás | m² |  | 0.15
| Sanitário | m² |  | 0.15
| Hidráulico | m² |  | 0.15
| Drenagem | m² |  | 0.15
| Cabeamento estruturado | m² |  | 0.15
| Somorização, CFTV, climatização, gases medicinais, chamada de enfermeira |  |  | 0.1
Edificações
| Orçamento | m² |  | 2.65 | 0
| Especificações | m² |  | 1.3 | 0
| Total |  |  |  | 0
| Honorário |  |  |  | #REF!
| Valor |  |  |  | #REF!
Infraestrutura
| Até 10.000,00 | m² |  | 0.5 | 0
| De 10.000,01 a 30.000,00 | m² |  | 0.4 | 0
| A cima de 30.000,01 | m² |  | 0.3 | 0
| Total |  |  |  | 0
| Honorário |  |  |  | #REF!
| Valor |  |  |  | #REF!
| Valor Final |  |  |  | #REF!
Valor Mínimo de Projeto: R$ 1.145,00