## ÁREAS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO QUARTEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CBMSE EM ITABAIANA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ÁREA (M²)
| ÁREA TOTAL DO TERRENO | m² | 1129.16
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
| ÁREA TOTAL PAVIMENTO TÉRREO | m² | 580
| ÁREA TOTAL PAVIMENTO SUPERIOR | m² | 270
| ÁREA DE FACHADAS (28,60 + 13,20)*7,00 | m² | 292.6
| ÁREA TOTAL DE URBANIZAÇÃO (área terreno + passeio - pav. Térreo - paisagismo) | m² | 623.05
| ÁREA TOTAL DE PAISAGISMO (30% da área do terreno) | m² | 338.75
| ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO | m² | 623.05
| ÁREA TOTAL UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS | m² | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (para engenharia) | m² | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
m²
| ÁREAS INDIVIDUAIS (para cálculo de projetos complementares) | m² | 850
PAVIMENTO TÉRREO
| RECEPÇÃO/PROTOCOLO SAT | m² | 34.55
| LAVABO FEMININO 01 | m² | 4.23
| LAVABO MASCULINO 01 | m² | 4.23
| SALA VISTORIANTES | m² | 11.16
| ARQUIVO | m² | 11.16
| DEPÓSITO DE MATERIAL OPERACIONAL | m² | 17.1
| LAVANDERIA/DML | m² | 6
| ALOJAMENTO CB E SD MASCULINO | m² | 18.9
| W.C. CB E SD MASCULINO | m² | 14.1
| ALOJAMENTO SGT E SUBTEN MASCULINO | m² | 13.54
| W.C. SGT E SUBT. MASCULINO | m² | 13.58
| ALOJAMENTO DE OFICIAIS MASCULINO | m² | 18.66
| W.C. OFICIAIS MASCULINO | m² | 3.9
| DEPÓSITO APH | m² | 11.6
| EXPURGO RECEPÇÃO | m² | 7.17
| EXPURGO DESINFECÇÃO | m² | 8.61
| EXPURGO ESTERILIZAÇÃO | m² | 5.77
| SALA DE COMUNICAÇÃO | m² | 6.71
| SALA DO CHEFE DO SERVIÇO | m² | 2.79
| W.C. CHEFE DO SERVIÇO | m² | 2.79
| SALA DE INSTRUÇÃO | m² | 30
| SALA DE ENTRETENIMENTO | m² | 48
| ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO | m² | 48
| GARAGEM | m² | 141.55
| CIRCULAÇÃO/PAREDES/LIXO/GÁS/GERADOR | m² | 95.9
| TOTAL TÉRREO | m² | 580
PAVIMENTO SUPERIOR
| COMANDO | m² | 17.22
| SALA DE REUNIÃO | m² | 15.04
| SUBCOMANDO/SAT CHEFIA | m² | 12.28
| SEÇÃO ADMINISTRATIVA | m² | 14.23
| LAVABO FEMININO 01 | m² | 2.31
| LAVABO MASCULINO 01 | m² | 2.31
| SALA E ANALISTAS | m² | 11.2
| ALOJAMENTO CB E SD FEMININO | m² | 17.65
| W.C. CB E SD FEMININO | m² | 14.42
| ALOJAMENTO SGT E SUBTEN FEMININO | m² | 10.28
| W.C. SGT E SUBT. FEMININO | m² | 9.96
| ALOJAMENTO DE OFICIAIS FEMININO | m² | 11.15
| W.C. OFICIAIS FEMININO | m² | 8.13
| REFEITÓRIO/ENTRETENIMENTO | m² | 41.57
| COPA | m² | 9.74
| CIRCULAÇÃO/PAREDES | m² | 72.51
| TOTAL SUPERIOR | m² | 270
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO |  | 623.05
| ÁREA TOTAL DE URBANIZAÇÃO | m² | 623.05
3 | PROJETO DE PAISAGISMO |  | 338.75
| ÁREA TOTAL DE PAISAGISMO | m² | 338.75
4 | TOPOGRAFIA |  | 1129.16
| TERRENO | m² | 1129.16
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | 1
| DISTÂNCIA | km | 53
Sondagem a percussão
| QUANTIDADE DE FUROS EM TERRA FIRME | un | 10
| PROFUNDIDADE | m | 10
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) |  | 1129.16
| TERRENO | m² | 1129.16
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO |  | 623.05
| ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO | m² | 623.05
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL |  | 1
| PAVIMENTAÇÃO | Km | 1
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES |  | 1430
| FUNDAÇÃO | m²
| ÁREA PAVIMENTO TÉRREO | m² | 580
| LAJE | m²
| ÁREA PAVIMENTO TÉRREO | m² | 270
| ÁREA PAVIMENTO SUPERIOR | m² | 580
10 | PROJETO ELÉTRICO |  | 1775.65
10.1 | EDIFICAÇÕES COMUNS, INCLUINDO ÁREA URBANIZADA | m² | 1473.05
10.2 | ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA (LUMINOTÉCNICA) |  | 292.6
| ÁREA TRABALHADA DA FACHADA | m² | 292.6
10.3 | GERADOR (tabela CEHOP - 1/3 do valor da subestação, até 500m²) | m² | 10
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
12 | PROJETO CFTV |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
m²
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
m²
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
m²
15 | PROJETO HIDRÁULICO |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
m²
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
m²
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL |  | 1203.05
| ÁREA TOTAL PAVIMENTO TÉRREO | m² | 580
ÁREA EXTERNA
| ÁREA URBANIZADA | m² | 623.05
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO |  | 338.75
| ÁREA TOTAL DE PAISAGISMO | m² | 338.75
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA |  | 1
| RELATÓRIO DE ANÁLISE DO RISCO DE EXPOSIÇÃO | un | 1
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS) |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
22 | PROJETO GLP/GN |  | 1
| POR MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA | un | 1
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE |  | 1
| RELATÓRIO | un | 1
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | 1
| PGRSCC | un | 1
26 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS |  | 850
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA |  | 1473.05
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | m² | 850
URBANIZAÇÃO
| ÁREA TOTAL DE URBANIZAÇÃO | m² | 623.05
| CRITÉRIOS | UND | VALOR
| APROVAÇÕES | % | 20%
| CRITÉRIO ADOTADO | % | 100%
| CRITÉRIO PREÇOS UNITÁRIOS PARA PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO | % | 20%

## AUXILIAR
QUADRO AUXILIAR - CÁLCULOS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO QUARTEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CBMSE EM ITABAIANA/SE
PROJETO DE ARQUITETURA
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
OBRAS NOVAS
1.1 | Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos, restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, quiosques e correlatos. | m² | 850 | 17.98 | 15283
1.2 | Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) | un | 20 | 1200 | 24000
| Total |  |  |  | 39283
| Valor adotado |  |  |  | 39283
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e exposições.
| 0 a 2.000 m2 | m² | 623.05 | 1.78 | 1109.03
| 2.000,01 a 5.000 m2 | m² | 0 | 1.51 | 0
| 5.000,01 a 10.000 m2 | m² |  | 1.3 | 0
| 10.000,01 a 20.000 m2 | m² |  | 1.08 | 0
| 20.000,01 a 30.000 m2 | m² |  | 0.97 | 0
| 30.000,01 a 40.000 m2 | m² |  | 0.87 | 0
| acima de 40.000 m2 | m² |  | 0.76 | 0
| Total |  | 623.05 | 2.57 | 1600
| Valor Final Adotado | m² | 623.05 | 2.57 | 1601.24
3 | PROJETO DE PAISAGISMO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Áreas de até 2.000,00 m² | m² | 338.75 | 2.76 | 934.95
| Áreas de 2.001,00 m² a 5.000,00 m² | m² |  | 2.17 | 0
| Áreas de 5.001,00 m² a 10.000,00 m² | m² |  | 1.95 | 0
| Áreas de 10.001,00 m² a 20.000,00 m² | m² |  | 1.41 | 0
| Áreas de 20.001,00 m² a 30.000,00 m² | m² |  | 1.08 | 0
| Áreas de 30.001,00 m² a 40.000,00 m² | m² |  | 0.71 | 0
| Acima de 40.000,00 m² | m² |  | 0.44 | 0
| Total |  | 338.75 | 4.72 | 1600
| Valor Final Adotado Adotado | m² | 338.75 | 4.72 | 1598.9
PROJETO DE ENGENHARIA
4 | TOPOGRAFIA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Levantamento Topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas: | m²
| Áreas até 1ha | m² | 1129.16 | 0.265 | 299.23
| Áreas de 1ha a 5ha | m² | 0 | 0.231 | 0
| Áreas de 5ha a 10ha | m² |  | 0.186 | 0
| Áreas de 10ha a 25ha | m² |  | 0.141 | 0
| Áreas de 25ha a 50ha | m² |  | 0.107 | 0
| Áreas acima de 50ha | m² |  | 0.073 | 0
| Total |  | 1129.16 | 1.417 | 1600
| Valor Final Adotado Adotado | un | 1129.16 | 1.417 | 1600.02
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Sondagem a Percussão de simples reconhecimento de sub-solo |  | 10
| Mobilização e Desmobilização de Pessoas e Equipamentos (Área concentrada) | Km |  |  | 0
| Em Aracaju | un |  | 2233 | 0
| Até 30 km de Aracaju | un |  | 2718 | 0
| de 31 a 60 km de Aracaju | un | 1 | 3298 | 2718
| de 61 a 100 km de Aracaju | un |  | 3755 | 0
| Maior que 100 km de Aracaju | un |  | 4590 | 0
| Deslocamento entre furos, em mesma área |  |  |  | 0
| de 30 até 100m | un | 9 | 349 | 3141
| de 101 até 500m | un | 0 | 452 | 0
| de 501 até 2000m | un |  | 1155 | 0
| Por metro linear de sondagem | m | 100 | 140.97 | 14097
| Valor Total |  | 1 | 19956 | 19956
| Valor Final Adotado Adotado | un | 1 | 19956 | 19956
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 14.000,00 | m² | 1129.16 | 0.71 | 801.7
| de 14.000,01 a 70.000,00 | m² |  | 0.65 | 0
| de 70.000,01 a 200.000,00 | m² |  | 0.54 | 0
| a partir de 200.000,00 | m² |  | 0.49 | 0
| Valor Total |  | 1129.16 | 1.42 | 1600
| Valor por Km | km |  | 7424 | 0
| Valor Final Adotado Adotado | m² | 1129.16 | 1.42 | 1603.41
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 2.500,00 | m² | 623.05 | 1.19 | 741.43
| De 2.500,01 a 12.000,00 | m² |  | 1.03 | 0
| De 12.000,01 a 35.000,00 | m² |  | 0.87 | 0
| A partir de 35.000,01 | m² |  | 0.76 | 0
| Total |  | 623.05 | 1.19 | 741.43
| Valor adotado | un |  | 2.57 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor por Km | km |  |  | 0
| Valor Final Adotado | m² | 623.05 | 2.57 | 1601.24
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Sinalização | km | 1 | 4766.95 | 4766.95
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | km | 1 | 4766.95 | 4766.95
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Concreto Armado
| Até 500 m² | m² | 500 | 8.99 | 4495
| Acima de 500 m² | m² | 930 | 7.69 | 7151.7
| Total | m² | 1430 | 8.14 | 11646.7
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 1430 | 8.14 | 11640.2
Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura
10 | PROJETO ELÉTRICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
10.1 | Edificações comuns, incluindo áreas urbanizadas
| Até 500 m² | m² | 500 | 6.28 | 3140
| Acima de 500 m² | m² | 1275.65 | 5.09 | 6493.06
| Total | m² | 1775.65 | 5.43 | 9633.06
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | m² | 1775.65 | 5.43 | 9641.78
10.2 | Iluminação artística (Luminotécnica)
| Até 500 m² | m² | 292.6 | 19.29 | 5644.25
| Acima de 500 m² | m² |  | 15.39 | 0
| Total | m² | 292.6 | 19.29 | 5644.25
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | m² | 292.6 | 19.29 | 5644.254
10.3 | Gerador
| Até 500 m² (tabela CEHOP - 1/3 do valor da subestação) | m² | 10 | 136.5 | 1365
| Critério adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | m² | 10 | 136.5 | 1365
| Valor Final Adotado | m² |  |  | 16651.03
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Voz, dados e antena coletiva
| Até 500 m² | m² | 500 | 2.38 | 1190
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 1.95 | 682.5
| Total | m² | 850 | 2.2 | 1872.5
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 2.2 | 1870
12 | PROJETO CFTV | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.36 | 680
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 1.14 | 399
| Total | m² | 850 | 1.27 | 1079
| Valor adotado | un |  | 1.88 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 1.88 | 1598
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.36 | 680
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 1.14 | 399
| Total | m² | 850 | 1.27 | 1079
| Valor adotado | un |  | 1.88 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 1.88 | 1598
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Simples
| Até 500 m² | m² | 500 | 3.63 | 1815
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 3.04 | 1064
| Total | m² | 850 | 3.39 | 2879
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
0
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 3.39 | 2881.5
15 | PROJETO HIDRÁULICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Água Fria
| Até 500 m² | m² | 500 | 2.71 | 1355
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 2.17 | 759.5
| Total | m² | 850 | 2.49 | 2114.5
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 2.49 | 2116.5
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA)
| Até 500 m² | m² | 500 | 2.71 | 1355
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 2.17 | 759.5
| Total | m² | 850 | 2.49 | 2114.5
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 2.49 | 2116.5
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.51 | 755
| Acima de 500 m² | m² | 703.05 | 1.24 | 871.78
| Total | m² | 1203.05 | 1.35 | 1626.78
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
Área externa
| Até 10.000,00 | m² |  | 0.49 | 0
| Critério adotado para grandes áreas |  | 60% |  | 0
| Valor Final Adotado | m² | 1203.05 | 1.35 | 1624.12
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
18.1 | ÁREAS VERDES / JARDINS
| Até 500 m² | m² | 338.75 | 1.19 | 403.11
| Acima de 500 m² | m² |  | 0.97 | 0
| Total | m² | 338.75 | 1.19 | 403.11
| Valor adotado | un |  | 4.72 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | m² | 338.75 | 4.72 | 1598.9
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1.95 | 1462.5
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 100 | 4.06 | 406
| Total | m² | 850 | 2.2 | 1868.5
| Valor adotado | m² | 850 | 2.2 | 1870
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 2.2 | 1870
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Relatório | un | 1 | 1300 | 1300
| Total | un | 1 | 1300 | 1300
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 1 | 1300 | 1300
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 1 | 750
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 100 | 1.21 | 121
| Total | m² | 850 | 1.02 | 871
| Valor adotado | un |  | 1.88 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | m² | 850 | 1.88 | 1598
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)
| Até 750 m² (Extintor) | m² | 750 | 0.25 | 187.5
| Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) | m² | 100 | 0.3 | 30
| Total | m² | 850 | 0.26 | 217.5
| Valor adotado | m² |  | 1.88 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | m² | 850 | 1.88 | 1598
| Valor Final Adotado | m² | 850 |  | 3198
22 | PROJETO GLP/GN | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Por medição individualizada
| Projeto GLP ou GN até 10 Pontos | un | 1 | 1625 | 1625
| Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos | un |  | 2166 | 0
| Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos | un |  | 2708 | 0
| Total |  |  |  | 1625
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado |  |  | 0 | 1625
| Valor Final Adotado | un | 1 | 1625 | 1625
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Valor adotado | un | 1 | 2550 | 2550
| Total |  | 1 | 2550 | 2550
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | un | 1 | 2550 | 2550
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 0.8 | 400
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 0.6 | 210
| Total |  | 850 | 0.72 | 610
| Valor adotado | un |  | 1.88 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 1.88 | 1598
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 | un | 1 | 2905 | 2905
| Total |  | 1 | 2905 | 2905
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor adotado | un |  |  | 0
| Valor Final Adotado | un | 1 | 2905 | 2905
26 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Até 500 m² | m² | 500 | 1.14 | 570
| Acima de 500 m² | m² | 350 | 0.97 | 339.5
| Total |  | 850 | 1.07 | 909.5
| Valor adotado | un |  | 1.88 | 1600
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Final Adotado | m² | 850 | 1.88 | 1598
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA | UN | QTD | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharia (OBRA)
Construções Novas
| Orçamento | m² | 850 | 3.04 | 2584
| Especificações | m² | 850 | 1.46 | 1241
| Total |  | 850 | 4.5 | 3825
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor Edificações |  | 850 | 4.5 | 3825
URBANIZAÇÃO
Orçamento
| Até 10.000,00 | m² | 623.05 | 0.38 | 236.76
| De 10.000,01 a 30.000,00 | m² |  | 0.32 | 0
| A cima de 30.000,01 | m² |  | 0.27 | 0
| Total |  | 623.05 | 0.38 | 236.76
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor |  | 623.05 | 0.38 | 236.76
Especificações
| Até 10.000,00 | m² | 623.05 | 0.27 | 168.22
| De 10.000,01 a 30.000,00 | m² |  | 0.22 | 0
| A cima de 30.000,01 | m² |  | 0.17 | 0
| Total |  | 623.05 | 0.27 | 168.22
| Critério Adotado |  |  |  | 100%
| Valor |  | 623.05 | 0.27 | 168.22
| Valor adotado |  |  | 2.12 | 1320
| Valor Urbanização |  | 623.05 | 2.12 | 1320.87
| Valor Final | m² | 1473.05 | 3.49 | 5145.87
| Valor Final Adotado | m² | 1473.05 | 3.49 | 5140.94

## P. PREÇO
QUADRO - PROPOSTA DE PREÇO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO QUARTEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CBMSE EM ITABAIANA/SE
ITEM | PROJETOS EXECUTIVOS | UN | QTD | PREÇO (R$) |  | APROVAÇÕES
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | 20%
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | m² | 850 | 17.98 | 15283 | 3056.6
1.2 | MAQUETE ELETRÔNICA | un | 20 | 1200 | 24000
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | m² | 623.05 | 2.57 | 1601.24 | 0
3 | PROJETO DE PAISAGISMO | m² | 338.75 | 4.72 | 1598.9
4 | TOPOGRAFIA | un | 1129.16 | 1.417 | 1600.02
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | un | 1 | 19956 | 19956
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) | m² | 1129.16 | 1.42 | 1603.41
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | m² | 623.05 | 2.57 | 1601.24
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | km | 1 | 4766.95 | 4766.95
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES | m² | 1430 | 8.14 | 11640.2
10 | PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 0
10.1 | PROJETO ELÉTRICO | m² | 1775.65 | 5.43 | 9641.78 | 1928.36
10.2 | LUMINOTÉCNICA | m² | 292.6 | 19.29 | 5644.25 | 1128.85
10.3 | GERADOR | m² | 10 | 136.5 | 1365 | 273
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO | m² | 850 | 2.2 | 1870
12 | PROJETO CFTV | m² | 850 | 1.88 | 1598
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO | m² | 850 | 1.88 | 1598
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO | m² | 850 | 3.39 | 2881.5
15 | PROJETO HIDRÁULICO | m² | 850 | 2.49 | 2116.5 | 423.3
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS | m² | 850 | 2.49 | 2116.5 | 423.3
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL | m² | 1203.05 | 1.35 | 1624.12 | 324.82
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO
18.1 | ÁREAS VERDES/JARDINS | m² | 338.75 | 4.72 | 1598.9
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | m² | 850 | 2.2 | 1870 | 374
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA | m² | 1 | 1300 | 1300 | 260
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) |  |  |  | 0
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | m² | 850 | 1.88 | 1598 | 319.6
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS) | m² | 850 | 1.88 | 1598 | 319.6
22 | PROJETO GLP/GN | un | 1 | 1625 | 1625 | 325
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE | un | 1 | 2550 | 2550
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL | m² | 850 | 1.88 | 1598
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | un | 1 | 2905 | 2905 | 581
26 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | m² | 850 | 1.88 | 1598
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA | m² | 1473.05 | 3.49 | 5140.94
| SUB-TOTAL |  |  |  | 137488.45 | 9737.43
TOTAL |  |  | 147225.88

## C. ENTREGA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO QUARTEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DIAS (1ª ENTREGA) | 75 DIAS (2ª ENTREGA) | 120 DIAS (3ª ENTREGA) | 150 DIAS (4ª ENTREGA) | 180 DIAS (5ª ENTREGA) | 210 DIAS (6ª ENTREGA) | 240 DIAS (7ª ENTREGA) | 270 DIAS (8ª ENTREGA) FINAL
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CBMSE EM ITABAIANA/SE
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.2 | MAQUETE ELETRÔNICA | [8 empty] | PMI
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | [8 empty] | CEHOP
3 | PROJETO DE PAISAGISMO | [8 empty] | ADEMA
4 | TOPOGRAFIA | [8 empty] | ANVISA
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | [8 empty] | ENERGISA
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) | [8 empty] | DESO
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | CBMSE
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
10 | PROJETO ELÉTRICO
10.1 | PROJETO ELÉTRICO
10.2 | LUMINOTÉCNICA
10.3 | GERADOR
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
12 | PROJETO CFTV
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO
15 | PROJETO HIDRÁULICO
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO
18.1 | ÁREAS VERDES/JARDINS
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)
22 | PROJETO GLP/GN
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
26 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

## C. DESEMBOLSO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO QUARTEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO FINAL (R$) | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS | 135 DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS | 210 DIAS | 225 DIAS | 240 DIAS | 255 DIAS | 270 DIAS | ENTREGA FINAL | APROVAÇÕES
1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0% | [19 empty] | 0%
1.1 | PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO | 15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.6 | 0 | 0 | 0 | 4584.9 | 3056.6
|  | 100% | [5 empty] | 50% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 30% | 100%
1.2 | MAQUETE ELETRÔNICA | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [5 empty] | 50% | [10 empty] | 50%
2 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO | 1601.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.62 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [5 empty] | 50% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 50% |  |  | 0%
3 | PROJETO DE PAISAGISMO | 1598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.45 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [5 empty] | 50% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 50%
4 | TOPOGRAFIA | 1600.02 | 0 | 0 | 1600.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 100%
5 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 19956 | 0 | 0 | 19956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
6 | TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas) | 1603.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  |  |  | 50%
7 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO | 1601.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 0% |  | 50%
8 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 4766.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [5 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | [6 empty] | 0%
9 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES | 11640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820.1 | 0 | 0 | 0 | 5820.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0%
10 | PROJETO ELÉTRICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
10.1 | PROJETO ELÉTRICO | 9641.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.36 | 0 | 0 | 0 | 2892.53 | 1928.36
|  | 100% | [8 empty] | 50% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 30% | 100%
10.2 | LUMINOTÉCNICA | 5644.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.12 | 0 | 0 | 1128.85
|  | 100% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  | 100%
10.3 | GERADOR | 1365 | [8 empty] | 682.5 | [7 empty] | 682.5 |  |  | 273
|  | 100% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  | 100%
11 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  |  |  | 50%
12 | PROJETO CFTV | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  |  |  | 50%
13 | PROJETO SONORIZAÇÃO | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  |  |  | 50%
14 | PROJETO CLIMATIZAÇÃO | 2881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.75 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  |  |  | 50%
15 | PROJETO HIDRÁULICO | 2116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 0 | 634.95 | 423.3
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  | 0% | 0% |  | 20% |  |  |  | 30% | 100%
16 | PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS | 2116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 0 | 634.95 | 423.3
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 30% | 100%
17 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL | 1624.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.82 | 0 | 0 | 0 | 487.24 | 324.82
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 30% | 100%
18 | PROJETO DE IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
18.1 | ÁREAS VERDES/JARDINS | 1598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.45 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
19 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 561 | 374
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 30% | 100%
20 | RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 390 | 260
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% | 100%
21 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 0 | 0 | 0 | 479.4 | 319.6
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 30%
21.2 | PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS) | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 0 | 0 | 0 | 479.4 | 319.6
|  | 100% | [10 empty] | 50% |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 30%
22 | PROJETO GLP/GN | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 325
|  | 100% | [8 empty] | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 30% | 100%
23 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  | 0% | [8 empty] | 50% |  | 0% |  |  |  | 50%
24 | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
25 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.5 | 581
|  | 100% | [12 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
26 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  | 50%
27 | ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA | 5140.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.47 | 0
|  | 100% | [12 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  | 50%
| Sub-Total | 137488.45 | 0 | 0 | 21556.02 | 0 | 0 | 25227.38 | 0 | 0 | 19471.68 | 0 | 8445.2 | 0 | 14627.86 | 0 | 7754.58 | 0 | 23951.89 | 0 | 16453.84 | 137488.45
| Aprovações de Projetos | 9737.43 | [19 empty] | 9737.43
| TOTAL GERAL | 147225.88 | 0 | 0 | 21556.02 | 0 | 0 | 25227.38 | 0 | 0 | 19471.68 | 0 | 8445.2 | 0 | 14627.86 | 0 | 7754.58 | 0 | 23951.89 | 0 | 16453.84 | 147225.88
0